****

**ELAZIĞ**

**İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

**AKÇAKİRAZ YÜZBAŞI İLKOKULU-ORTAOKULU**

**2019 – 2023**

**STRATEJİK PLANI**

**2021 YILI**

**İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**HAZIRLAYANLAR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Üst Kurul Bilgileri** | **Ekip Bilgileri** |
| **Adı Soyadı** | **Unvanı** | **Adı Soyadı** | **Unvanı** |
| Ahmet EROL | Okul Müdürü | Güner YÜMLÜ | Müdür Yardımcısı |
| Mehmet ERTÜRK | Müdür Yardımcısı | Rabia Nihal UZ | Türkçe Öğretmeni |
| Özge ELİDAR | Öğretmen | Songül BALIN | Öğretmen |
| Zülfü ORMANOĞLU | Okul/Aile Birliği Başkanı | Hüseyin ATEŞ | Veli |
| M. Emin DENİZ | ÜYE | Beyza KAYA | Öğrenci |

**İLETİŞİM BİLGİLERİ**

Tel: 4242752443

e- Posta: 717713@meb.k12.tr

 717747@meb.k12.tr

 **OKUL/KURUM MÜDÜRÜ SUNUŞU**

 Ülkemizin geleceğinden sorumlu kurumlardan biri olan eğitim kurumlarında çağdaş medeniyetin ortağı bireyler yetiştirmek, yaşanabilir bir çevre oluşturmaya katkıda bulunmak, eğitimde insani değerleri ön planda tutmak, eğitimde demokrasi kültürü olan kararlara katılımı sağlamak, paydaşları bilgi ve kültüründen faydalandırmak, yapılacak olan faaliyetlerin planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, verimliliği arttırmak, sürekli gelişim sağlamak için insanın kendisini gerçekleştirmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.

 Stratejik planlama, “Neredeyiz, nereye gitmek istiyoruz, gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorularının cevaplarıdır. Bu planlama sonuç temelli değil, süreç temelli bir yaklaşımdır.

2019 -2023 Stratejik Planı’na ait 2021 izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak ulaşmaya çalıştığımız amaç ve hedefleri ne kadar gerçekleştirebildiğimizi ve alabileceğimiz önlemleri belirledik.

 Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibimize, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.

**İÇİNDEKİLER**

1. **İletişim Bilgileri**
2. **Hazırlayanlar**
3. **Sunuş**
4. **2019-23 Stratejik Plan Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Kartları**
5. **Faaliyet Alanı Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetlerin İzlenmesi**

 **2021 YILI**

**2019-2023 STRATEJİK PLAN PERFORMANS PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KARTLARI**

|  |
| --- |
| Amaç1 Kayıt bölgemizdeki ortaokul kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranlarını artıran, uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren etkin bir eğitim ve öğretime erişim süreci hâkim kılınacaktır. |
| Hedef 1.1. Kayıt bölgemizde yer alan ortaokul kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranları artırılacak, uyum, devamsızlık ve tamamlama sorunları giderilecektir. |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Başlangıç Değeri** | **2019 Gerçekleşme** | **2020 Hedef** | **2020 Gerçekleşme** | **2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** |
| PG 1.1.1. a | Kayıt bölgesindeki öğrencilerden okula kayıt yaptıranların oranı%) | **20** | 80% | 85% | 90% | 90% | 100% | 95% | 95,0% | 100% | 100% | 75% |
| PG 1.1.1.b | İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%)(ilkokul | **15** | 75% | 80% | 85% | 80% | 50% | 90% | 85,0% | 66,7% | 95% | 50% |
| PG 1.1.1.c | Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon eğitimine katılanların oranı (%) | **15** | 50% | 60% | 75% | 65% | 60% | 80% | 65,0% | 50% | 90% | 37,5% |
| PG 1.1.1.d | Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı (%) | **15** | 2% | 2% | 1% | 1% | 100% | 1% | 1,0% | 100% | 0% | 50,3% |
| PG 1.1.1.e | Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan yabancı öğrenci oranı (%) | **20** | 0,00% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,0% | 0% | 0% | 0% |
| PG 1.1.1.f | Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygunluğu (0-1) | **15** | 0% | 1,0% | 1% | 1% | 99,9% | 1% | 1,0% | 99,9% | 1% | 99% |
| **Ulaşılamayan Performans Hedefi İçin Ulaşılamama Nedeni** | PG 1.1.1.c:Pandemi nedeniyle istenilen hedefe ulaşılamamıştır. |
| **Verilerin Alındığı Kaynak** | **Mebbis, E-OKUL** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması yapılacaktır. | Sistem üzerinden alınan bilgiler doğrultusunda aile ziyaretleri gerçekleştirilecektir | Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması yapılmıştır. Muhtar ile görüşülmüş veliler ikna edilerek kayıtları yapılmıştır. | Muhtar ile görüşülmüş veliler ikna edilerek kayıtları yapılmıştır. | Belirlenen eylem ve eylemin gerçekleştirilebilmesi için yapılan faaliyetler sonucunda 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. |  Okul İdaresi |
| Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi için çalışmalar yapılacaktır. | 10 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenciler tespit edilecektir. | Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerden 10 gün ve üzerinde devamsızlık yapan öğrenci tespit edilmemiştir.  | Devamsızlık sorunu yoktur. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. |  Okul İdaresi |
| Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon eğitimine katılanların oranı (%) | Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon eğitimine katılanların oranı (%) | Salgın hastalıktan dolayı oryantasyon çalışmaları yapılamamıştır. | Salgın hastalık dolayısıyla okulların kapalı olması nedeniyle sonuç alınamamıştır. | Pandemi dolayısıyla okulların bir süre kapalı olması neticesinde stratejik planda yer alan hedefe %50 oranında ulaşılabilmiştir. | Okul İdaresi |
| Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık toplantı ve görüşmeler gerçekleştirilecektir | Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi için çalışmalar yapılacak. | Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerden 10 gün ve üzerinde devamsızlık yapan öğrenci tespit edilmemiştir | Devamsızlık sorunu yoktur. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |
| Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci ve ailelerine yönelik RAM’dan destek alınarak eğitim-bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. | Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımının kolaylaşıtırılması için rampa yapılmış. | Eğitimde fırsat eşitliği felsefesiyle özel eğitim öğrencilerinin akranlarından geride kalmamaları adına çalışmalar gerçekleştirilecektir. | RAM ile yapılan görüşmeler sonucunda özel eğitime muhtaç 1 öğrencimize ve ailelerine yönelik 1 tane bilgilendirme ve yönlendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |

|  |
| --- |
| Amaç 2 |
| Hedef 2.1. |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Başlangıç Değeri** | **2019 Gerçekleşme** | **2020 Hedef** | **2020 Gerçekleşme** | **2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** |
| **PG.2.1.a** | Üst kuruma yerleşen öğrenci oranı (%) | **20** | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 95% | 65,0% | 100% | 100% | 90% |
| **PG.2.1.b** | Ders dışı etkinliklere katılan öğrenci oranı (%) | **20** | 30% | 40% | 50% | 50% | 100% | 55% | 50,0% | 75% | 95% | %30% |
| **PG.2.1.c** | Sınav kaygısına yönelik gerçekleştirilen rehberlik toplantı sayısı | **15** | 1 | 2 | 3 | 3 | 100% | 4 | 4 | 100% | 5 | %74 |
| **PG 2.1.d** | Ulusal/uluslararası ve yerel projelere katılan öğrenci sayısı | **15** | 13 | 40 | 50 | 30 | %45% | 60 | 45 | %68 | 70 | %56% |
| **PG 2.1.e** | Ulusal/uluslararası ve yerel projelere rehberlik yapan öğretmen sayısı | **15** | 7 | 7 | 8 | 4 | 50% | 9 | 2 | 30% | 11 | 25% |
| **PG 2.1.f** | Okul bünyesinde yürütülen proje sayısı | **15** | 1,00% | 23 | 25 | 25 | 27% | 27 | 20 | 73,1% | 35 | %55 |
| **Ulaşılamayan Performans Hedefi İçin Ulaşılamama Nedeni** | PG 2.1.c:Pandemiden dolayı istenen hedeflere ulaşılamamıştır.PG 2.1.d: Pandemiden dolayı istenen hedeflere ulaşılamamıştırPG 2.1.e Pandemiden dolayı istenen hedeflere ulaşılamamıştırPG 2.1.f Pandemiden dolayı istenen hedeflere ulaşılamamıştır |
| **Verilerin Alındığı Kaynak** | **Mebbis, E-OKUL** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| Yazılı sonuçları öğrenci bazında takip edilerek gelişimleri takip edilecektir. | Öğrenci koçluğu yapılacak. Deneme sınavları yapılacak. | Her öğretmene belli sayıda öğrenci verildi. Öğrencilerin programlarına uyup uymamaları kontrol edildi. | Üst kurumlara yerleşme %100 oranında gerçekleşti.  | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. |  Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Sınav kaygısını ortadan kaldırabilmek için rehberlik çalışmaları yapılacaktır. | Sınav kaygısını ortadan kaldırabilmek için rehberlik yapılacak. | Okul idaresi, RAM ve öğretmenlerin katkısıyla seminer çalışmaları yapıldı. Ayrıca deneme sınavları yapıldı. | RAM ve Okulumuz tarafından 3 adet seminer çalışması yapıldı. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. |  Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Ulusal/uluslararası ve yerel projeler hakkında öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilecek, proje hazırlamaları yönünde motive edilecektir. | İl MEM Ar-Ge biriminin desteği ile bilgilendirme toplantıları planlanacak. | .Pandemi nedeniyle Çevrim içi toplantılar düzenlendi. E- twining programına katılım yapıldı | Pandemi nedeniyle öğrenciler projelere yeteri kadar katılamadı. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe %68 oranında ulaşılmıştır. |  Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik düzenlenen seminer/toplantı gibi faaliyetlere katılımları sağlanacaktır. | MEB ve İl MEM tarafından düzenlenen mesleki gelişim peogramlarına katılım sağlanacaktır. | Pandemi nedeniyle Çevrim içi toplantılar düzenlendi. | Pandemi nedeniyle öğretmen ve öğrenciler projelere yeteri kadar katılamadı. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe %73 oranında ulaşılmıştır | Okul İdaresi ve öğretmenler |

|  |
| --- |
| Amaç 2 |
| Hedef 2.2. |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Başlangıç Değeri** | **2019 Gerçekleşme** | **2020 Hedef** | **2020 Gerçekleşme** | **2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** |
| **PG.2.2.1** | Mesleki rehberlik faaliyet sayısı | **35** | 1 | 2 | 3 | 3 | 100% | 3 | 5 | 100% | 5 | 99,8% |
| **PG.2.2.2** | Yetiştirme kurslarından memnuniyet oranı (%) | **30** | 60% | 65% | 70% | 80% | 100% | 75% | 85% | 100% | 100% | 62,5% |
| **PG.2.2.3.** | Sınav kaygısı yaşayan öğrenci oranı (%) | **30** | 40% | 35% | 30% | 30% | 100% | 25% | 20% | 100% | 10% | 66,7% |
| **Ulaşılamayan Performans Hedefi İçin Ulaşılamama Nedeni** |  |
| **Verilerin Alındığı Kaynak** | **Mebbis, E-OKUL** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** |
| **Öğrenciler bilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun mesleklere yönlendirilecektir.** | Meslek seçimi ile ilgili rehberlik çalışmaları yapılacak. | Öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda rehberlik ve meslek tanıtımları yapıldı. | Yetenek ve ilgileri doğrultusund meslek liseleri tanıtımları yapılarak öğrenci ve veliler yönlendirildi. 6 öğrencimiz mesleki teknik liselere yerleşti. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. |
| Yetiştirme kurslarının devamlılığını sağlayabilmek için veli toplantıları gerçekleştirilecektir. | Yetiştirme kurslarına devam için çalışmalar yapılacak. | Aileler ile görüşmeler yapıldı. Okulun güvenli olduğuna ikna edildiler. | Salgından dolayı sadece 8. Sınıflar kurslara alındı. 30 öğrencinin 27 si katıldı. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe %85 oranında ulaşılmıştır. |
| **Sınav kaygısını ortadan kaldırabilmek için rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecektir.** | Sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin oranını düşürebilmek için çalışmalar yapılacak. | Öğrencilere rehberlik yapıldı. Deneme sınavları yapıldı. | Sınav kaygısına yönelik okul idaresi ve RAM işbirliği ile 3 seminer düzenlendi. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. |

|  |
| --- |
| Amaç 2 |
| Hedef 2.3 |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Başlangıç Değeri** | **2019 Gerçekleşme** | **2020 Hedef** | **2020 Gerçekleşme** | **2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** |
| **PG.2.3.1** | Kurumumuzda destekleme ve yetiştirme kurslarına katılan öğrenci oranı (%) | **20** | 70% | 80% | 85% | 80% | 66,7% | 90% | 85% | 75% | 95% | 60% |
| **PG.2.3.2** | 8. sınıftan mezun olan öğrencilerden merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleşenlerin oranı (%) | **20** | 20% | 25% | 30% | 30% | 100% | 35% | 38% | 100% | 45% | 72% |
| **PG.2.3.3** | Ortaokul yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması  | **20** | 65% | 70% | 72% | 70% | 71,4% | 75% | 77% | 100% | 80% | 79,9% |
| **PG 2.3,.4** | Takdir Belgesi alan öğrenci oranı | **20** | 50% | 55% | 60% | 70% | 100% | 65% | 66,0% | 100% | 70% | 80% |
| **PG 2.3.5** | Öğrenci başına okunan kitap sayısı | **20** | 20 | 20 | 25 | 25 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 50% |
| **Ulaşılamayan Performans Hedefi İçin Ulaşılamama Nedeni** | PG.2.3.1: Pandemiden dolayı istenilen hedefe ulaşılamamıştır. |
| **Verilerin Alındığı Kaynak** | **Mebbis, E-OKUL** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| DYK kapsamında öğrenci ve velilere yönelik kurs içerikleri hakkında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.İYEP kurslarının niteliğinin artırılabilmesi için zümre toplantıları gerçekleştirilecek, İYEP kurslarının devamlılığını sağlayabilmek için veli toplantıları gerçekleştirilecektir.  | Yetiştirme Kursları ile ilgili velilerle bilgilendirme toplantıları yapılacak. Öğretmenlerle zümre toplantıları yapılacak. | Velilerle toplantılar gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle sadece 8. Sınıflara daha sonra diğer sınıflara kurs düzenlendi. | 2019-2020 Eğitim öğretim yılında 8. Sınıflara DYK kursları açıldı. Pandemi nedeniyle kesintiler olmuştur.Öğrencilerimizin %85 i kurslara katılım sağladı.Pandemi nedeniyle İYEP kursları MEB tarafından iptal edildi.  | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Yabancı dil öğretimini destekleyecek faaliyetler yapılacaktır. (Tiyatro, drama, söyleşi, diyalog, görsel sunu vb.)  | Tiyatro, görsel sunu etkinlikleri planlanacak. | Pandemi nedeniyle çevrimiçi faaliyetler düzenlendi. Öğrenciler yaptıkları etkinlikleri video ile paylaştılar. | İngilizce dersi ortalaması belirlenen hedefe ulaşıldı,  | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| 8. sınıf öğrencilerine yönelik öğrenci koçluğu sistemi etkinleştirilecektir. | Branş öğretmenleri belirlenen 8. Sınıf öğrencilerine rehberlik yapacak. | Her öğrenci kendi koçu ile her hafta bir araya gelerek haftalık değerlendirme ve yeni çalışma programı oluşturdu. | Takdir Belgesi alan öğrenci oranı %60 ların üzerine çıkmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Türkçe öğretmenleri koordinesinde sınıf rehber öğretmenleri yürütücülüğüyle her öğrencinin aylık en az bir kitap okuması sağlanacaktır. | Yüzbaşı Okuyor etkinliği yapılacak. Öğrenci, öğretmen ve velilerin haftada en az bir kitap okuması sağlanacak. | Öğrenci, veli ve öğretmenlerle bilgilendirme görüşmeleri yapıldı. Proje hakkında bilgiler verildi.  | Öğrenci başına 20 kitap okuma hedefine ulaşıldı. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi ve öğretmenler |

|  |
| --- |
| Amaç 3 |
| Hedef 3.1. |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Başlangıç Değeri** | **2019 Gerçekleşme** | **2020 Hedef** | **2020 Gerçekleşme** | **2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** |
| **PG.3.1.1** | Web 2 Araçları, STEM, Robotik Kodlama Eğitimleri Alan Öğretmen Oranı | **10** | 0% | 5% | 7% | 7% | 100% | 8% | 8,0% | 100% | 15% | 53,3% |
| **PG.3.1.2** | Tasarım Beceri Atölyelerine Yönelik Eğitim Alan Öğretmen Sayısı/Oranı | **10** | 0% | 5% | 10% | 5% | 50% | 15% | 10,0% | 66,7% | 25% | 40% |
| **PG.3.1.3** | Ders Dışı Eğitim/Egzersiz Faaliyetleri Yürüten Öğretmen Oranı | **10** | 5% | 10% | 10% | 10% | 100% | 10% | 10,0% | 100% | 10% | 99,8% |
| **PG.3.1.4** | Öğretmenlerin motivasyonunu artırmaya yönelik yapılan etkinlik sayısı | **15** | 2 | 3 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | 100% | 4 | 99,5% |
| **PG.3.1.4** | Öğretmen başına düşen hizmet içi eğitim saati (Eğitim Öğretim Yılı İçi) | **15** | 12% | 20% | 20% | 25% | 100% | 40% | 20,0% | 28,6% | 60% | 16,7% |
| **PG.3.1.5** | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılan personel oranı | **10** | %5 | 10% | 20,00% | 15% | 66,7% | 300% | 20,0% | 60% | 50% | 33,3% |
| **PG.3.1.6** | Öğrenci sayısı 30’dan fazla olan şube oranı % | **10** | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0,0% | 0% | 0% | 0% |
| **PG.3.1.7** | Lisansüstü eğitim sahibi personel oranı % | **10** | 10% | 15% | 20% | 20% | 100% | 20% | 25,0% | 100% | 25% | 99,9% |
| **PG.3.1.8** | Bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılan personel oranı | **10** | 10% | 20% | 30% | 30% | 100% | 30% | 30,0% | 100% | 40% | 66,6% |
|  | PG.3.1.1:Pandemiden dolayı istenen hedeflere ulaşılamamıştır.PG.3.1.2: Pandemiden dolayı istenen hedeflere ulaşılamamıştır.PG.3.1.4: Pandemiden dolayı istenen hedeflere ulaşılamamıştırPG.3.1.5 Pandemiden dolayı istenen hedeflere ulaşılamamıştır |
| **Verilerin Alındığı Kaynak** | **Mebbis, E-OKUL** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| Web 2 araçlarına yönelik öğretmen yeterliklerinin artırılması sağlanacaktır. | Öğretmenler Web 2 STEM Kodlama Robotik eğitimleri almaları için teşvik edilecek. | Çevrim içi eğitimlere katılım sağlanmıştır. | Çevrim içi eğitimlere %10 oranında katılım sağlanmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Öğretmenlerin Tasarım Beceri Atölyelerine Yönelik Eğitimlere teşviki sağlanacaktır. | Öğretmenlerin Tasarım Beceri Atölyelerine yönelik eğitimlere katılmaları teşvik edilecektir. | Çevrim içi eğitimlere katılım sağlanmıştır. | Çevrim içi eğitimlere %10 oranında katılım sağlanmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Egzersizler konusunda öğretmenlerin desteği sağlanacaktır. | Ders Dışı Eğitim/Egzersiz Faaliyetleri Yürüten Öğretmen Oranı | Çevrim içi eğitimlere katılım sağlanmıştır | Pandemi nedeniyle kurslar açılamamıştır.  | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Okul personeli ile kültürel, sanatsal sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenecektir. | Okul personeli ile kültürel, sanatsal sosyal ve sportif etkinlikler planlanmıştır. | Pandemi nedeniyle okulun açık olduğu zamanlarda sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmiş, çevrimiçi sanatsal ve kültürel faaliyetler tavsiye edilmiştir. | Pandemi nedeniyle istenilen hedefe %75 oranında ulaşılabilmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Okul personelinin yüksek lisans ve üstü eğitime yönlendirilmesi için teşvik sağlanacaktır. | Okul personeline Yüksek Lisans eğitimi veren kurumlar hakkında bilgiler verilerek teşvik edilecek. | Yüksek Lisans programlarına katılım sağlanmıştır. | %20 lik hedefe ulaşılmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Personelin mesleki gelişim faaliyetlerine katılımı desteklenecektir. | Mesleki gelişim faaliyetlerine katılım teşvik edilecek. | Açılan seminer ve kurslar öğretmenlere duyurulmuş, katılımları teşvik edilmiştir. | Çevrim içi eğitimlere %20 oranında katılım sağlanmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Öğretmenlerin dijital içerik geliştirmelerine yönelik eğitimler almaları sağlanacaktır. | EBA ,MEBBİS gibi Portalların kullanım ile ilgili eğitimler verilecek. | EBA başta olmak üzere , Talim Terbiye Kurulu tarafından tavsiye edilen portallere yönelimleri sağlandı. Bu portalların kullanımıyla ilgili eğitimler yapıldı. |  | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Personelin proje eğitimi almaları sağlanacaktır. | Personele TUBİTAK, E- Twining gibi projeler hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacak. | Pandemi nedeniyle eğitimler çevrimiçi olarak yapıldı. E-Twining ve diğer projelerin uzaktan eğitimine  | Çevrim içi eğitimlere %10 oranında katılım sağlanmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır | Okul İdaresi ve öğretmenler |

|  |
| --- |
| Amaç 3 |
| Hedef 3.2. |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Başlangıç Değeri** | **2019 Gerçekleşme** | **2020 Hedef** | **2020 Gerçekleşme** | **2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** |
| **PG.3.2.2** | Eko Okul Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı | **30** | 2 | 3 | 3 | 3 | 99,9% | 4 | 4 | 100% | 5 | 66,4% |
| **PG.3.2.3** | Kütüphanede yer alan kitap sayısı | **20** | 500 | 600 | 650 | 700 | 100% | 700 | 750 | 100% | 750 | 100% |
| **PG.3.2.4** | Kütüphaneden faydalanan öğrenci oranı | **30** | 50% | 70% | 75% | 45% | 35% | 80% | 30% | 40% | 85% | 25% |
| **PG.3.2.5** | Geri Dönüşüm Kapsamında Yapılan Etkinlik Sayısı | **20** | 2 | 3 | 4 | 4 | 100% | 5 | 5 | 100% | 6 | 74,8% |
| **Ulaşılamayan Performans Hedefi İçin Ulaşılamama Nedeni** | **PG.3.2.4:** Pandemiden dolayı okulların uzun süre kapalı olması nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır. |
| **Verilerin Alındığı Kaynak** | **Mebbis, E-OKUL, Okul İdaresi** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| Elektrik Su Doğalgaz vb. harcamaların minimize edilmesi ve tasarruf kültürünün oluşturulmasına yönelik tedbir/eğitim ve etkinliklerin hayata geçirilmesi | Eko Okul Kapsamında Sıfır Atık Projesi desteklenecek.  | Okulumuzda geri dönüşüm alanları oluşturuldu. Kağıt, plastik ve pil atıkları toplandı. Geri dönüşümle ilgili seminerler düzenlendi. | Planda belirtilen hedeflere %100 oranında ulaşılmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Alternatif kaynaklarla okul kütüphanesine kitap temin edilecektir. | Okul kütüphanesindeki kitap sayısını artırabilmek için kampanyalar düzenlenecek, destekler aranacak. | Okulumuzdan mezun olan iş insanları ve farklı kuruluşlarla yazışma ve görüşmeler yapıldı. | Kitap sayımız 2023 hedefindeki 750 sayısına ulaşmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Öğrencilere kütüphaneden faydalanmalarına yönelik faaliyetler yapılacaktır. | Türkçe derslerinin bir kısmının planlanarak kütüphanede yapılması sağlanacak. Öğrenciler teneffüslerde kütüphaneye gelip kitap alması sağlanacak. | İlkokul öğrencileri Türkçe derslerinde Kütüphaneye getirilerek okuma etkinliği yapıldı. Ortaokul sınıfları da Türkçe derslerinin bazılarını kütüphanede yaptılar. Kitap okuma ile ilgili Elazığ Okuyor projesi ve Yüzbaşı okuyor projesi devam etti. | Pandemiden dolayı okulların fazla kapanması nedeniyle istenilen hedefe %25 oranında ulaşılabilmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| Atık Pil, Sıfır Atık vb. konularda paydaş işbirliği ile etkinlikler planlanacaktır. | Geri Dönüşüm Kapsamında Sıfır Atık Projesi etkinlikleri yapılacaktır. | Elazığ Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılmıştır. Koridorlara Atık pil kutusu ile plastik, cam, metal ve kağıt geri dönüşüm kutuları kurulmuştur. | Stratejik plan hedefleri doğrultusunda sonuca ulaşılmıştır. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. | Okul İdaresi ve öğretmenler |

|  |
| --- |
| Amaç1 Kayıt bölgemizdeki ortaokul kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranlarını artıran, uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren etkin bir eğitim ve öğretime erişim süreci hâkim kılınacaktır. |
| Hedef 1.1. Kayıt bölgemizde yer alan ortaokul kademesindeki öğrencilerin okullaşma oranları artırılacak, uyum, devamsızlık ve tamamlama sorunları giderilecektir. |
| **Performans Göstergeleri** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Başlangıç Değeri** | **2019 Gerçekleşme** | **2020 Hedef** | **2020 Gerçekleşme** | **2020 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2021 Hedef** | **2021 Gerçekleşme** | **2021 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** | **2023 Hedef** | **2023 Gösterge Hedefine Ulaşma Oranı (%)** |
| **PG.3.3.1** | Veli memnuniyet oranı (%) | **35** | 80% | 90% | 92% | 95% | 100% | 94% | 95,0% | 100% | 96% | 93,7% |
| **PG.3.3.2** | Çalışan Memnuniyet oranı (%) | **30** | 85% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90,0% | 100% | 90% | 99,8% |
| **PG.3.3.3** | Okul internet sitesi yıllık ziyaretçi sayısı | **35** | 100 | 200 | 250 | 275 | 100% | 300 | 355 | 100% | 500 | 63,7% |
| **Ulaşılamayan Performans Hedefi İçin Ulaşılamama Nedeni** |  |
| **Verilerin Alındığı Kaynak** | **Mebbis, E-OKUL** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eylem Adı** | **Faaliyet Adı** | **Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilenler** | **Çıktı ve Sonuç** | **Durum** | **Sorumlu Birim** |
| Velilerin görüşlerinin dikkate alındığı bir yönetim anlayışı benimsenecektir. | Veli anketleri yapılacak. | Veli toplantıları yapıldı. 1 adet Anket çalışması yapıldı | Veli memnuniyet oranı hedeflerin altında gerçekleşti. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe %75 oranında ulaşılmıştır. | Okul İdaresi ve öğretmenler |
| İyileştirmeye açık alanlara yönelik tedbirler alınacaktır. | Çalışanlara yönelik anket çalışmaları yapılacak. | Çalışanlara memnuniyet anketi yapıldı. | Çalışanların memnuniyet oranı gerçekleşmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |
| Okul internet sitesi güncellenecektir. | Okul internet sitesi yıllık ziyaretçi sayısı artırılması için tanıtım çalışmaları yapılacak | Okul internet sitesinde yayınlanan içeriklerin bağlantıları sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. | Ziyaretçi sayısı hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. | 2019-2023 Stratejik Plan performans göstergesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. | Okul İdaresi |